## M1_WBS
WBS_ID | Level | Gate | Module | Title | Priority | Owner | Dependencies | Acceptance/DoD | EvidencePath | Source | Notes
M1-E01 | Epic | 工程化打底+三环境 | 全局 | Monorepo骨架：apps/* + packages/*（api-client/i18n/shared-types） | P0 | 前端/后端 | M0 OpenAPI定版 | 仓库结构+README |  | 排期表 Sheet 工程排期_任务拆解 行 6 | 防呆: 脚手架模板 ¦ 防安全事故: 可一键回滚 + 监控告警就绪 ¦ 防安全漏洞: SCA/Secret 扫描 + 安全头基线 ¦ 防返工: 结构先定
M1-E01.1 | Subtask | 工程化打底+三环境 | 全局 | 创建 monorepo 基础目录结构（apps/* + packages/* + scripts/* + docs/*） | P0 | 前端/后端 | M0 OpenAPI定版 | 仓库可 clone 后直接理解结构；README 解释目录 | evidence/M1/Monorepo/ | 本落地包生成（基于排期+清单+设计稿）
M1-E01.2 | Subtask | 工程化打底+三环境 | 全局 | 配置 workspace（pnpm-workspace.yaml / root package.json / 统一脚本） | P0 | 前端/后端 | M0 OpenAPI定版 | pnpm -r lint/typecheck/test 可跑通（至少空项目通过） | evidence/M1/Monorepo/ | 本落地包生成（基于排期+清单+设计稿）
M1-E01.3 | Subtask | 工程化打底+三环境 | 全局 | 落地共享工程配置（tsconfig/eslint/prettier/editorconfig） | P0 | 前端/后端 | M0 OpenAPI定版 | CI 可调用统一配置；新增包无需重复配置 | evidence/M1/CI/ | 本落地包生成（基于排期+清单+设计稿）
M1-E01.4 | Subtask | 工程化打底+三环境 | 全局 | 落地 packages/api-client 占位 + codegen 输出约定 | P0 | 前端/后端 | M0 OpenAPI定版 | packages/api-client 目录存在；README 写明生成方式与产物结构 | evidence/M1/OpenAPI/ | 本落地包生成（基于排期+清单+设计稿）
M1-E01.5 | Subtask | 工程化打底+三环境 | 全局 | 落地 packages/shared-types + packages/i18n 占位 | P0 | 前端/后端 | M0 OpenAPI定版 | 可被任一 app 引用；lint/typecheck 通过 | evidence/M1/Monorepo/ | 本落地包生成（基于排期+清单+设计稿）
M1-E01.6 | Subtask | 工程化打底+三环境 | 全局 | 为五端创建 apps/homepage、apps/crm、apps/admin、apps/owner、apps/tenant 占位 | P0 | 前端/后端 | M0 OpenAPI定版 | 每端都有最小 README + _headers 位置约定 | evidence/M1/Pages/ | 本落地包生成（基于排期+清单+设计稿）
M1-E02 | Epic | 工程化打底+三环境 | CI/CD | CI门禁：单测+lint+typecheck+SCA/Secret扫描+SAST（高危阻断） | P0 | DevOps/安全 |  | CI配置+报告 |  | 排期表 Sheet 工程排期_任务拆解 行 7 | 防呆: 合并阻断 ¦ 防安全事故: 可一键回滚 + 监控告警就绪 ¦ 防安全漏洞: 依赖/密钥扫描 ¦ 防返工: 工程骨架先定（结构/脚手架）
M1-E02.1 | Subtask | 工程化打底+三环境 | CI/CD | 建立 CI pipeline（PR/merge 触发、缓存、产物归档） | P0 | DevOps/安全 |  | CI 有可访问链接/截图；失败阻断合并 | evidence/M1/CI/ | 本落地包生成（基于排期+清单+设计稿）
M1-E02.2 | Subtask | 工程化打底+三环境 | CI/CD | 门禁：lint + typecheck + unit tests | P0 | DevOps/安全 |  | 任一失败阻断合并；报告可下载 | evidence/M1/CI/ | 本落地包生成（基于排期+清单+设计稿）
M1-E02.3 | Subtask | 工程化打底+三环境 | CI/CD | 门禁：Secret scan（gitleaks 或同类） | P0 | DevOps/安全 |  | 命中 secret 即阻断；报告归档 | evidence/M1/Security/ | 本落地包生成（基于排期+清单+设计稿）
M1-E02.4 | Subtask | 工程化打底+三环境 | CI/CD | 门禁：SCA 依赖漏洞扫描（Trivy/npm audit/Snyk 任一） | P0 | DevOps/安全 |  | 高危/严重漏洞阻断合并；报告归档 | evidence/M1/Security/ | 本落地包生成（基于排期+清单+设计稿）
M1-E02.5 | Subtask | 工程化打底+三环境 | CI/CD | 门禁：基础 SAST（Semgrep/CodeQL 任一） | P0 | DevOps/安全 |  | 高危规则阻断；报告归档 | evidence/M1/Security/ | 本落地包生成（基于排期+清单+设计稿）
M1-E02.6 | Subtask | 工程化打底+三环境 | CI/CD | 补充：OpenAPI lint + codegen 作为 CI 必跑步骤 | P0 | DevOps/安全 |  | spec 变更未更新生成物会失败 | evidence/M1/OpenAPI/ | 本落地包生成（基于排期+清单+设计稿）
M1-E03 | Epic | 工程化打底+三环境 | 部署/域名 | Cloudflare Pages：5端部署+域名路由；统一安全头(_headers)与CSP | P0 | DevOps/前端 |  | Pages配置截图+Header检查 |  | 排期表 Sheet 工程排期_任务拆解 行 8 | 防呆: CI 门禁 + 基础 Smoke ¦ 防安全事故: 可一键回滚 + 监控告警就绪 ¦ 防安全漏洞: HSTS/CSP ¦ 防返工: 工程骨架先定（结构/脚手架）
M1-E03.1 | Subtask | 工程化打底+三环境 | 部署/域名 | Cloudflare Pages：为五端分别创建项目并绑定仓库/分支/构建命令 | P0 | DevOps/前端 |  | Pages 配置截图齐全；可访问五端站点 | evidence/M1/Pages/ | 本落地包生成（基于排期+清单+设计稿）
M1-E03.2 | Subtask | 工程化打底+三环境 | 部署/域名 | 配置域名路由（建议：{app}.{env}.example.com 或同类） | P0 | DevOps/前端 |  | 域名解析/路由截图；HTTPS 正常 | evidence/M1/Pages/ | 本落地包生成（基于排期+清单+设计稿）
M1-E03.3 | Subtask | 工程化打底+三环境 | 部署/域名 | 固化安全头（_headers）：HSTS、X-Content-Type-Options、Referrer-Policy、frame-ancestors 等 | P0 | DevOps/前端 |  | curl -I 校验截图；浏览器检查通过 | evidence/M1/Pages/ | 本落地包生成（基于排期+清单+设计稿）
M1-E03.4 | Subtask | 工程化打底+三环境 | 部署/域名 | CSP 策略落地（默认禁止 unsafe-inline；如需例外需记录理由） | P0 | DevOps/前端 |  | CSP 生效且不破坏核心页面；截图/说明 | evidence/M1/Pages/ | 本落地包生成（基于排期+清单+设计稿）
M1-E03.5 | Subtask | 工程化打底+三环境 | 部署/域名 | Pages 回滚与发布策略（回滚到上一次成功构建） | P0 | DevOps/前端 |  | 发生事故可一键回滚；演练记录 | evidence/M1/Pages/ | 本落地包生成（基于排期+清单+设计稿）
M1-E04 | Epic | 工程化打底+三环境 | 后端 | Cloud Run部署 + GCLB/Ingress限制（阻断直连Cloud Run） | P0 | DevOps/后端 |  | 架构图+配置截图 |  | 排期表 Sheet 工程排期_任务拆解 行 9 | 防呆: CI 门禁 + 基础 Smoke ¦ 防安全事故: 可一键回滚 + 监控告警就绪 ¦ 防安全漏洞: 避免绕过WAF ¦ 防返工: 工程骨架先定（结构/脚手架）
M1-E04.1 | Subtask | 工程化打底+三环境 | 后端 | 后端服务容器化（Dockerfile + 健康检查 /v1/health） | P0 | DevOps/后端 |  | 本地 docker run 可启动；/v1/health 返回 200 | evidence/M1/Backend/ | 本落地包生成（基于排期+清单+设计稿）
M1-E04.2 | Subtask | 工程化打底+三环境 | 后端 | Cloud Run：DEV/STAGING/PROD 各部署一套（env vars + secrets） | P0 | DevOps/后端 |  | Cloud Run 配置截图/链接；服务可访问 | evidence/M1/Backend/ | 本落地包生成（基于排期+清单+设计稿）
M1-E04.3 | Subtask | 工程化打底+三环境 | 后端 | 入口限制：通过 GCLB/WAF 访问，阻断直连 Cloud Run（避免绕过 WAF） | P0 | DevOps/后端 |  | 验证：直接 Cloud Run URL 访问失败；经入口访问成功 | evidence/M1/Gateway/ | 本落地包生成（基于排期+清单+设计稿）
M1-E04.4 | Subtask | 工程化打底+三环境 | 后端 | CORS 白名单与安全头在 API 侧落地（与环境变量清单一致） | P0 | DevOps/后端 |  | 预检 OPTIONS 通过；非白名单被拒绝；证据截图 | evidence/M1/Security/ | 本落地包生成（基于排期+清单+设计稿）
M1-E05 | Epic | 工程化打底+三环境 | 数据库 | Cloud SQL(PG)建库+迁移脚本可重复执行+种子数据；备份+PITR开启 | P0 | 后端/DBA |  | migrations+备份截图 |  | 排期表 Sheet 工程排期_任务拆解 行 10 | 防呆: CI 门禁 + 基础 Smoke ¦ 防安全事故: 备份/PITR ¦ 防安全漏洞: SCA/Secret 扫描 + 安全头基线 ¦ 防返工: 工程骨架先定（结构/脚手架）
M1-E05.1 | Subtask | 工程化打底+三环境 | 数据库 | Cloud SQL(PG)：DEV/STAGING/PROD 建库与账号权限最小化 | P0 | 后端/DBA |  | 实例/DB/用户截图；无 superuser 直连生产策略说明 | evidence/M1/DB/ | 本落地包生成（基于排期+清单+设计稿）
M1-E05.2 | Subtask | 工程化打底+三环境 | 数据库 | 启用备份 + PITR（Point-in-time recovery） | P0 | 后端/DBA |  | 控制台截图；演练说明（如何回滚到某时间点） | evidence/M1/DB/ | 本落地包生成（基于排期+清单+设计稿）
M1-E05.3 | Subtask | 工程化打底+三环境 | 数据库 | Flyway migrations：baseline + 可重复执行（本地/CI/云） | P0 | 后端/DBA |  | 重复执行无报错；迁移日志归档 | evidence/M1/DB/ | 本落地包生成（基于排期+清单+设计稿）
M1-E05.4 | Subtask | 工程化打底+三环境 | 数据库 | 种子数据机制：DEV 完整、STAGING 最小（禁止全量拷贝 PROD） | P0 | 后端/DBA |  | seed 脚本/说明；STAGING 数据来源说明 | evidence/M1/Env/ | 本落地包生成（基于排期+清单+设计稿）
M1-E06 | Epic | 工程化打底+三环境 | 文件中心 | GCS私有桶+Signed URL上传/下载骨架；扫描流程(Job/Worker)骨架 | P0 | 后端 |  | bucket策略+接口样例 |  | 排期表 Sheet 工程排期_任务拆解 行 11 | 防呆: CI 门禁 + 基础 Smoke ¦ 防安全事故: 可一键回滚 + 监控告警就绪 ¦ 防安全漏洞: 私有桶+过期URL ¦ 防返工: 工程骨架先定（结构/脚手架）
M1-E06.1 | Subtask | 工程化打底+三环境 | 文件中心 | GCS：私有桶（每环境独立）+ 最小权限 IAM | P0 | 后端 |  | bucket policy 截图；匿名不可读 | evidence/M1/Files/ | 本落地包生成（基于排期+清单+设计稿）
M1-E06.2 | Subtask | 工程化打底+三环境 | 文件中心 | Signed URL 上传/下载骨架（过期时间、content-type、大小限制） | P0 | 后端 |  | 接口样例（curl）+ 过期 URL 失效证明 | evidence/M1/Files/ | 本落地包生成（基于排期+清单+设计稿）
M1-E06.3 | Subtask | 工程化打底+三环境 | 文件中心 | 扫描流程骨架：Job/Worker（scan_status/错误码/重试策略） | P0 | 后端 |  | 能创建扫描任务并更新状态；日志样例 | evidence/M1/Files/ | 本落地包生成（基于排期+清单+设计稿）
M1-E07 | Epic | 工程化打底+三环境 | 可观测 | 日志规范：requestId/用户/实体ID；前端错误收集（Sentry或同类）接入 | P0 | 后端/前端 |  | 日志样例+Sentry截图 |  | 排期表 Sheet 工程排期_任务拆解 行 12 | 防呆: CI 门禁 + 基础 Smoke ¦ 防安全事故: 可追踪/告警 ¦ 防安全漏洞: SCA/Secret 扫描 + 安全头基线 ¦ 防返工: 工程骨架先定（结构/脚手架）
M1-E07.1 | Subtask | 工程化打底+三环境 | 可观测 | 后端日志规范：requestId/actor/org/entity + PII 脱敏规则 | P0 | 后端/前端 |  | 提供 3 条真实样例日志（脱敏后） | evidence/M1/Observability/ | 本落地包生成（基于排期+清单+设计稿）
M1-E07.2 | Subtask | 工程化打底+三环境 | 可观测 | requestId 贯穿：入站 header → 日志 → 响应 Envelope | P0 | 后端/前端 |  | 任意请求响应含 requestId；截图 | evidence/M1/Observability/ | 本落地包生成（基于排期+清单+设计稿）
M1-E07.3 | Subtask | 工程化打底+三环境 | 可观测 | 前端错误收集（Sentry 或同类）接入五端 | P0 | 后端/前端 |  | Sentry 项目截图；触发一次测试错误可上报 | evidence/M1/Observability/ | 本落地包生成（基于排期+清单+设计稿）
M1-E08 | Epic | 工程化打底+三环境 | 环境隔离 | DEV/STAGING/PROD 三套独立资源/密钥；验证STAGING不从PROD全量拷贝 | P0 | DevOps |  | 隔离截图+说明 |  | 排期表 Sheet 工程排期_任务拆解 行 13 | 防呆: CI 门禁 + 基础 Smoke ¦ 防安全事故: 防数据污染 ¦ 防安全漏洞: SCA/Secret 扫描 + 安全头基线 ¦ 防返工: 工程骨架先定（结构/脚手架）
M1-E08.1 | Subtask | 工程化打底+三环境 | 环境隔离 | DEV/STAGING/PROD 资源/密钥完全隔离（Project/DB/Bucket/Secret） | P0 | DevOps |  | 隔离截图 + 资源命名表 | evidence/M1/Env/ | 本落地包生成（基于排期+清单+设计稿）
M1-E08.2 | Subtask | 工程化打底+三环境 | 环境隔离 | 验证 STAGING 不从 PROD 全量拷贝（数据/密钥） | P0 | DevOps |  | 检查清单 + 说明 | evidence/M1/Env/ | 本落地包生成（基于排期+清单+设计稿）
M1-E08.3 | Subtask | 工程化打底+三环境 | 环境隔离 | 环境变量清单落地（.env.example + Secret Manager/Pages env 对应） | P0 | DevOps |  | .env.example 与清单一致；部署时可一键核对 | evidence/M1/Env/ | 本落地包生成（基于排期+清单+设计稿）
M1-E09 | Epic | 工程化打底+三环境 | OpenAPI/契约 | OpenAPI lint+codegen：基于 openapi_v1.0.6 生成 TS client（packages/api-client），联调统一用生成物；接口变更先改 OpenAPI | P0 | 前端/后端 | M0 OpenAPI v1.0.6 | CI 生成物可复现 + OpenAPI lint 报告 + api-client 产物 |  | 排期表 Sheet 工程排期_任务拆解 行 14 | 防呆: OpenAPI lint + codegen 作为 CI 门禁 ¦ 防安全事故: 接口变更可追溯（防联调事故） ¦ 防安全漏洞: Schema 校验 + ErrorCode 枚举 ¦ 防返工: 契约先定再写代码
M1-E09.1 | Subtask | 工程化打底+三环境 | OpenAPI/契约 | 引入冻结 OpenAPI v1.0.6（yaml/json）到仓库并锁定变更流程 | P0 | 前端/后端 | M0 OpenAPI v1.0.6 | spec 可追溯（tag/版本号/变更记录） | evidence/M1/OpenAPI/ | 本落地包生成（基于排期+清单+设计稿）
M1-E09.2 | Subtask | 工程化打底+三环境 | OpenAPI/契约 | OpenAPI lint（Spectral）规则与 CI 门禁 | P0 | 前端/后端 | M0 OpenAPI v1.0.6 | lint 报告可下载；错误阻断合并 | evidence/M1/OpenAPI/ | 本落地包生成（基于排期+清单+设计稿）
M1-E09.3 | Subtask | 工程化打底+三环境 | OpenAPI/契约 | OpenAPI codegen：生成 TS client 到 packages/api-client（可复现） | P0 | 前端/后端 | M0 OpenAPI v1.0.6 | CI 可复现生成；生成物提交或 artifact 策略明确 | evidence/M1/OpenAPI/ | 本落地包生成（基于排期+清单+设计稿）
M1-E09.4 | Subtask | 工程化打底+三环境 | OpenAPI/契约 | 错误码枚举 ErrorCode 与客户端映射（按 ERROR_CODE_ENUM.md） | P0 | 前端/后端 | M0 OpenAPI v1.0.6 | 客户端可按 code 映射提示；示例 | evidence/M1/OpenAPI/ | 本落地包生成（基于排期+清单+设计稿）
M1-E10 | Epic | 工程化打底+三环境 | 联调/测试 | Contract tests：按 OpenAPI 校验 Envelope/ErrorCode/状态码(含412/428)；接口变更自动爆红 | P0 | 后端/测试 | OpenAPI codegen | contract tests 报告（含失败示例） |  | 排期表 Sheet 工程排期_任务拆解 行 15 | 防呆: contract tests 必跑（合并阻断） ¦ 防安全事故: 减少线上不兼容 ¦ 防安全漏洞: 鉴权/错误码一致性 ¦ 防返工: 接口变更自动回归
M1-E10.1 | Subtask | 工程化打底+三环境 | 联调/测试 | Contract tests 框架搭建（基于 OpenAPI 校验 Envelope/ErrorCode/状态码） | P0 | 后端/测试 | OpenAPI codegen | 本地可跑；CI 必跑；报告归档 | evidence/M1/OpenAPI/ | 本落地包生成（基于排期+清单+设计稿）
M1-E10.2 | Subtask | 工程化打底+三环境 | 联调/测试 | 覆盖 412/428（If-Match 缺失/过期）与 403/404 越权策略的用例 | P0 | 后端/测试 | OpenAPI codegen | 至少各 1 条用例；失败示例 + 修复后通过 | evidence/M1/Concurrency/ | 本落地包生成（基于排期+清单+设计稿）
M1-E10.3 | Subtask | 工程化打底+三环境 | 联调/测试 | 联调入口统一 /v1：测试/SDK/示例代码禁止引用 /api | P0 | 后端/测试 | OpenAPI codegen | grep/规则证明；CI 只对 /v1 | evidence/M1/Gateway/ | 本落地包生成（基于排期+清单+设计稿）
M1-E11 | Epic | 安全基线（Auth/RBAC/审计/并发） | Auth | Cookie 会话+CSRF 基线：/v1/me、/v1/auth/refresh、/v1/auth/logout 在 STAGING 跑通；禁止 token 落 localStorage | P0 | 后端/前端/安全 | 设计稿1(Auth)+环境变量清单 | STAGING 登录/刷新/退出录屏 + Set-Cookie/CSRF 校验记录 |  | 排期表 Sheet 工程排期_任务拆解 行 16 | 防呆: 写接口强制 CSRF ¦ 防安全事故: 会话可撤销/可轮换 ¦ 防安全漏洞: HttpOnly+CSRF（防 XSS/CSRF） ¦ 防返工: 统一 Auth 中间件/SDK
M1-E11.1 | Subtask | 安全基线（Auth/RBAC/审计/并发） | Auth | Cookie 会话：/v1/me 在 STAGING 跑通（HttpOnly+Secure+SameSite） | P0 | 后端/前端/安全 | 设计稿1(Auth)+环境变量清单 | 录屏 + Set-Cookie 截图 | evidence/M1/Auth/ | 本落地包生成（基于排期+清单+设计稿）
M1-E11.2 | Subtask | 安全基线（Auth/RBAC/审计/并发） | Auth | refresh rotation：/v1/auth/refresh 在 STAGING 跑通（CSRF 保护） | P0 | 后端/前端/安全 | 设计稿1(Auth)+环境变量清单 | 录屏 + CSRF 校验记录 | evidence/M1/Auth/ | 本落地包生成（基于排期+清单+设计稿）
M1-E11.3 | Subtask | 安全基线（Auth/RBAC/审计/并发） | Auth | logout：/v1/auth/logout 幂等清 cookie（CSRF 保护） | P0 | 后端/前端/安全 | 设计稿1(Auth)+环境变量清单 | 录屏/截图；重复调用仍成功 | evidence/M1/Auth/ | 本落地包生成（基于排期+清单+设计稿）
M1-E11.4 | Subtask | 安全基线（Auth/RBAC/审计/并发） | Auth | 前端禁止 token 落 localStorage：统一 fetch(credentials: include) 策略 | P0 | 后端/前端/安全 | 设计稿1(Auth)+环境变量清单 | 代码扫描证明（无 localStorage token） | evidence/M1/Auth/ | 本落地包生成（基于排期+清单+设计稿）
M1-E12 | Epic | 安全基线（Auth/RBAC/审计/并发） | 权限/归属 | authorize() 权限中间件：按「权限矩阵」执行 role/scope + 资源归属；越权按 403/404 策略；关键接口补齐 | P0 | 后端/安全 | 设计稿2(权限矩阵) | 越权用例（403/404）+ 单测/集成测 |  | 排期表 Sheet 工程排期_任务拆解 行 17 | 防呆: 鉴权组件化（禁止散落） ¦ 防安全事故: 误操作可控（最小权限） ¦ 防安全漏洞: 防 IDOR/越权 ¦ 防返工: 权限规则只写一处
M1-E12.1 | Subtask | 安全基线（Auth/RBAC/审计/并发） | 权限/归属 | authorize() 中间件落地：role/scope 校验 + 资源归属校验入口统一 | P0 | 后端/安全 | 设计稿2(权限矩阵) | 接口实现不得散落鉴权；代码结构说明 | evidence/M1/Security/ | 本落地包生成（基于排期+清单+设计稿）
M1-E12.2 | Subtask | 安全基线（Auth/RBAC/审计/并发） | 权限/归属 | 按「权限矩阵」补齐关键接口（至少覆盖高风险写接口） | P0 | 后端/安全 | 设计稿2(权限矩阵) | 越权用例（403/404）+ 测试通过 | evidence/M1/Security/ | 本落地包生成（基于排期+清单+设计稿）
M1-E12.3 | Subtask | 安全基线（Auth/RBAC/审计/并发） | 权限/归属 | 403/404 策略固化（避免探测资源存在性） | P0 | 后端/安全 | 设计稿2(权限矩阵) | 至少 2 个接口演示 403/404 行为 | evidence/M1/Security/ | 本落地包生成（基于排期+清单+设计稿）
M1-E13 | Epic | 安全基线（Auth/RBAC/审计/并发） | 审计 | 审计日志框架：requestId 贯穿；audit_log 表落库；关键动作写入 before/after 摘要（避免 PII） | P0 | 后端/DBA | 设计稿3(审计)+DB migrations | 审计样本导出（含 requestId/actor/action/entity） |  | 排期表 Sheet 工程排期_任务拆解 行 18 | 防呆: 审计写入封装（统一调用点） ¦ 防安全事故: 可追溯/排障/回滚定位 ¦ 防安全漏洞: 敏感动作可审计 ¦ 防返工: 先定字段再扩展
M1-E13.1 | Subtask | 安全基线（Auth/RBAC/审计/并发） | 审计 | audit_log 表可用（migrations 已落地）+ 索引/字段核对 | P0 | 后端/DBA | 设计稿3(审计)+DB migrations | schema 截图；字段包含 requestId/org_id/actor/action/entity | evidence/M1/Audit/ | 本落地包生成（基于排期+清单+设计稿）
M1-E13.2 | Subtask | 安全基线（Auth/RBAC/审计/并发） | 审计 | 关键动作写审计（create/update/delete/下载/导出等）并避免 PII | P0 | 后端/DBA | 设计稿3(审计)+DB migrations | 导出样本 10 条；不含 PII | evidence/M1/Audit/ | 本落地包生成（基于排期+清单+设计稿）
M1-E13.3 | Subtask | 安全基线（Auth/RBAC/审计/并发） | 审计 | 审计写入封装（统一调用点） | P0 | 后端/DBA | 设计稿3(审计)+DB migrations | 示例：任一写接口自动写审计；代码结构 | evidence/M1/Audit/ | 本落地包生成（基于排期+清单+设计稿）
M1-E14 | Epic | 安全基线（Auth/RBAC/审计/并发） | 数据隔离 | org_id 注入/隔离：从会话推导 org_id；DB session set_config(app.org_id)；关键表 org_id 约束/索引；越权不可见测试 | P0 | 后端/DBA | 设计稿3(org_id/RLS)+PG_SQL落地清单 | schema 截图 + 越权用例（跨 org 403/404/空集） |  | 排期表 Sheet 工程排期_任务拆解 行 19 | 防呆: ORM/Query 强制注入 org_id ¦ 防安全事故: 防数据串库/污染 ¦ 防安全漏洞: 防数据泄露 ¦ 防返工: ERD/迁移先定版
M1-E14.1 | Subtask | 安全基线（Auth/RBAC/审计/并发） | 数据隔离 | 从会话推导 org_id，并在 DB session set_config(app.org_id) 注入 | P0 | 后端/DBA | 设计稿3(org_id/RLS)+PG_SQL落地清单 | DB 中 current_setting('app.org_id') 可见；日志证明 | evidence/M1/Security/ | 本落地包生成（基于排期+清单+设计稿）
M1-E14.2 | Subtask | 安全基线（Auth/RBAC/审计/并发） | 数据隔离 | 关键表 org_id 约束/索引 + RLS（如启用）验证 | P0 | 后端/DBA | 设计稿3(org_id/RLS)+PG_SQL落地清单 | schema 截图；EXPLAIN/索引证明 | evidence/M1/DB/ | 本落地包生成（基于排期+清单+设计稿）
M1-E14.3 | Subtask | 安全基线（Auth/RBAC/审计/并发） | 数据隔离 | 越权不可见测试（跨 org 返回 404/空集） | P0 | 后端/DBA | 设计稿3(org_id/RLS)+PG_SQL落地清单 | 至少 3 条用例记录（含截图/日志） | evidence/M1/Security/ | 本落地包生成（基于排期+清单+设计稿）
M1-E15 | Epic | 安全基线（Auth/RBAC/审计/并发） | 并发控制 | If-Match/ETag(row_version) 落地：至少 Property/Document 1 个资源支持 412/428；提供冲突复现脚本 | P0 | 后端 | 设计稿4(并发控制)+OpenAPI v1.0.6 | 并发冲突复现证据（412/428 + ErrorCode） |  | 排期表 Sheet 工程排期_任务拆解 行 20 | 防呆: 写接口强制 If-Match ¦ 防安全事故: 防数据丢失（后写覆盖） ¦ 防安全漏洞: 并发门禁 + 统一错误码 ¦ 防返工: 并发口径一次性写死
M1-E15.1 | Subtask | 安全基线（Auth/RBAC/审计/并发） | 并发控制 | 选定 1 个资源实现 row_version + ETag（建议 Property/Document） | P0 | 后端 | 设计稿4(并发控制)+OpenAPI v1.0.6 | GET 返回 ETag；PATCH 成功后 ETag 增长 | evidence/M1/Concurrency/ | 本落地包生成（基于排期+清单+设计稿）
M1-E15.2 | Subtask | 安全基线（Auth/RBAC/审计/并发） | 并发控制 | If-Match 缺失返回 428；过期返回 412（含 ErrorCode） | P0 | 后端 | 设计稿4(并发控制)+OpenAPI v1.0.6 | curl 复现记录；contract tests 覆盖 | evidence/M1/Concurrency/ | 本落地包生成（基于排期+清单+设计稿）
M1-E15.3 | Subtask | 安全基线（Auth/RBAC/审计/并发） | 并发控制 | 提供冲突复现脚本（基于 evidence_scripts/concurrency_conflict_demo.sh） | P0 | 后端 | 设计稿4(并发控制)+OpenAPI v1.0.6 | 脚本可一键跑通；输出保存 | evidence/M1/Concurrency/ | 本落地包生成（基于排期+清单+设计稿）
M1-E16 | Epic | 工程化打底+三环境 | 网关/兼容 | /api→/v1 rewrite + 打点：STAGING 保留 rewrite；/api 请求日志/指标；联调/contract tests 只跑 /v1 | P0 | DevOps/后端 | M0 API 兼容与下线计划 | 网关配置截图 + /api 调用日志样例 |  | 排期表 Sheet 工程排期_任务拆解 行 21 | 防呆: CI/测试只允许 /v1 ¦ 防安全事故: 避免旧路径混用导致事故 ¦ 防安全漏洞: 网关限流/CORS 入口统一 ¦ 防返工: 下线节奏按 Gate 执行
M1-E16.1 | Subtask | 工程化打底+三环境 | 网关/兼容 | /api → /v1 rewrite（STAGING 保留）并记录 /api 调用日志/指标 | P0 | DevOps/后端 | M0 API 兼容与下线计划 | 网关配置截图 + 日志样例 | evidence/M1/Gateway/ | 本落地包生成（基于排期+清单+设计稿）
M1-E16.2 | Subtask | 工程化打底+三环境 | 网关/兼容 | contract tests/SDK 只跑 /v1（禁止 /api） | P0 | DevOps/后端 | M0 API 兼容与下线计划 | CI 规则证明；README 说明 | evidence/M1/Gateway/ | 本落地包生成（基于排期+清单+设计稿）
M1-E16.3 | Subtask | 工程化打底+三环境 | 网关/兼容 | 按《API 兼容与下线计划》固化下线节奏与公告模板 | P0 | DevOps/后端 | M0 API 兼容与下线计划 | 计划文档引用 + 里程碑日期清楚 | evidence/M1/Gateway/ | 本落地包生成（基于排期+清单+设计稿）

## M1_Tasks_Original
ScheduleRow | 里程碑 | Gate/阶段（无日期） | 模块/端 | 任务/交付 | 计划优先级(P0/P1) | 依赖/前置 | 验收标准/证据（对应清单） | 防呆 | 防安全事故 | 防安全漏洞 | 防返工 | 负责人
6 | M1 | 工程化打底+三环境 | 全局 | Monorepo骨架：apps/* + packages/*（api-client/i18n/shared-types） | P0 | M0 OpenAPI定版 | 仓库结构+README | 脚手架模板 | 可一键回滚 + 监控告警就绪 | SCA/Secret 扫描 + 安全头基线 | 结构先定 | 前端/后端
7 | M1 | 工程化打底+三环境 | CI/CD | CI门禁：单测+lint+typecheck+SCA/Secret扫描+SAST（高危阻断） | P0 |  | CI配置+报告 | 合并阻断 | 可一键回滚 + 监控告警就绪 | 依赖/密钥扫描 | 工程骨架先定（结构/脚手架） | DevOps/安全
8 | M1 | 工程化打底+三环境 | 部署/域名 | Cloudflare Pages：5端部署+域名路由；统一安全头(_headers)与CSP | P0 |  | Pages配置截图+Header检查 | CI 门禁 + 基础 Smoke | 可一键回滚 + 监控告警就绪 | HSTS/CSP | 工程骨架先定（结构/脚手架） | DevOps/前端
9 | M1 | 工程化打底+三环境 | 后端 | Cloud Run部署 + GCLB/Ingress限制（阻断直连Cloud Run） | P0 |  | 架构图+配置截图 | CI 门禁 + 基础 Smoke | 可一键回滚 + 监控告警就绪 | 避免绕过WAF | 工程骨架先定（结构/脚手架） | DevOps/后端
10 | M1 | 工程化打底+三环境 | 数据库 | Cloud SQL(PG)建库+迁移脚本可重复执行+种子数据；备份+PITR开启 | P0 |  | migrations+备份截图 | CI 门禁 + 基础 Smoke | 备份/PITR | SCA/Secret 扫描 + 安全头基线 | 工程骨架先定（结构/脚手架） | 后端/DBA
11 | M1 | 工程化打底+三环境 | 文件中心 | GCS私有桶+Signed URL上传/下载骨架；扫描流程(Job/Worker)骨架 | P0 |  | bucket策略+接口样例 | CI 门禁 + 基础 Smoke | 可一键回滚 + 监控告警就绪 | 私有桶+过期URL | 工程骨架先定（结构/脚手架） | 后端
12 | M1 | 工程化打底+三环境 | 可观测 | 日志规范：requestId/用户/实体ID；前端错误收集（Sentry或同类）接入 | P0 |  | 日志样例+Sentry截图 | CI 门禁 + 基础 Smoke | 可追踪/告警 | SCA/Secret 扫描 + 安全头基线 | 工程骨架先定（结构/脚手架） | 后端/前端
13 | M1 | 工程化打底+三环境 | 环境隔离 | DEV/STAGING/PROD 三套独立资源/密钥；验证STAGING不从PROD全量拷贝 | P0 |  | 隔离截图+说明 | CI 门禁 + 基础 Smoke | 防数据污染 | SCA/Secret 扫描 + 安全头基线 | 工程骨架先定（结构/脚手架） | DevOps
14 | M1 | 工程化打底+三环境 | OpenAPI/契约 | OpenAPI lint+codegen：基于 openapi_v1.0.6 生成 TS client（packages/api-client），联调统一用生成物；接口变更先改 OpenAPI | P0 | M0 OpenAPI v1.0.6 | CI 生成物可复现 + OpenAPI lint 报告 + api-client 产物 | OpenAPI lint + codegen 作为 CI 门禁 | 接口变更可追溯（防联调事故） | Schema 校验 + ErrorCode 枚举 | 契约先定再写代码 | 前端/后端
15 | M1 | 工程化打底+三环境 | 联调/测试 | Contract tests：按 OpenAPI 校验 Envelope/ErrorCode/状态码(含412/428)；接口变更自动爆红 | P0 | OpenAPI codegen | contract tests 报告（含失败示例） | contract tests 必跑（合并阻断） | 减少线上不兼容 | 鉴权/错误码一致性 | 接口变更自动回归 | 后端/测试
16 | M1 | 安全基线（Auth/RBAC/审计/并发） | Auth | Cookie 会话+CSRF 基线：/v1/me、/v1/auth/refresh、/v1/auth/logout 在 STAGING 跑通；禁止 token 落 localStorage | P0 | 设计稿1(Auth)+环境变量清单 | STAGING 登录/刷新/退出录屏 + Set-Cookie/CSRF 校验记录 | 写接口强制 CSRF | 会话可撤销/可轮换 | HttpOnly+CSRF（防 XSS/CSRF） | 统一 Auth 中间件/SDK | 后端/前端/安全
17 | M1 | 安全基线（Auth/RBAC/审计/并发） | 权限/归属 | authorize() 权限中间件：按「权限矩阵」执行 role/scope + 资源归属；越权按 403/404 策略；关键接口补齐 | P0 | 设计稿2(权限矩阵) | 越权用例（403/404）+ 单测/集成测 | 鉴权组件化（禁止散落） | 误操作可控（最小权限） | 防 IDOR/越权 | 权限规则只写一处 | 后端/安全
18 | M1 | 安全基线（Auth/RBAC/审计/并发） | 审计 | 审计日志框架：requestId 贯穿；audit_log 表落库；关键动作写入 before/after 摘要（避免 PII） | P0 | 设计稿3(审计)+DB migrations | 审计样本导出（含 requestId/actor/action/entity） | 审计写入封装（统一调用点） | 可追溯/排障/回滚定位 | 敏感动作可审计 | 先定字段再扩展 | 后端/DBA
19 | M1 | 安全基线（Auth/RBAC/审计/并发） | 数据隔离 | org_id 注入/隔离：从会话推导 org_id；DB session set_config(app.org_id)；关键表 org_id 约束/索引；越权不可见测试 | P0 | 设计稿3(org_id/RLS)+PG_SQL落地清单 | schema 截图 + 越权用例（跨 org 403/404/空集） | ORM/Query 强制注入 org_id | 防数据串库/污染 | 防数据泄露 | ERD/迁移先定版 | 后端/DBA
20 | M1 | 安全基线（Auth/RBAC/审计/并发） | 并发控制 | If-Match/ETag(row_version) 落地：至少 Property/Document 1 个资源支持 412/428；提供冲突复现脚本 | P0 | 设计稿4(并发控制)+OpenAPI v1.0.6 | 并发冲突复现证据（412/428 + ErrorCode） | 写接口强制 If-Match | 防数据丢失（后写覆盖） | 并发门禁 + 统一错误码 | 并发口径一次性写死 | 后端
21 | M1 | 工程化打底+三环境 | 网关/兼容 | /api→/v1 rewrite + 打点：STAGING 保留 rewrite；/api 请求日志/指标；联调/contract tests 只跑 /v1 | P0 | M0 API 兼容与下线计划 | 网关配置截图 + /api 调用日志样例 | CI/测试只允许 /v1 | 避免旧路径混用导致事故 | 网关限流/CORS 入口统一 | 下线节奏按 Gate 执行 | DevOps/后端

## Env_Variables
类别(Public/Secret/Runtime) | 变量名/Key | 说明 | 涉及端(Home/CRM/Admin/Tenant/Owner/API) | 作用域(DEV/STAGING/PROD) | DEV 值 | STAGING 值 | PROD 值 | 是否敏感(Y/N) | 存储位置(Pages env/Cloud Run env/Secret Manager) | 轮换/更新 | 验证方式 | 备注
Runtime | APP_ENV | 运行环境标识 | All | DEV/STAGING/PROD | dev | staging | prod | N | Pages env / Cloud Run env | 发布时 | 页面/日志显示
Public | API_BASE_URL | 统一后端 API 域名（含 /v1） | All | DEV/STAGING/PROD | https://api-dev.example.com/v1 | https://api-stg.example.com/v1 | https://api.example.com/v1 | N | Pages env | 按环境 | GET /v1/health
Public | FRONTEND_ORIGINS | 允许的前端域名白名单（CORS） | API | DEV/STAGING/PROD | https://dev.example.com,https://crm-dev.example.com,https://admin-dev.example.com,https://tenant-dev.example.com,https://owner-dev.example.com | https://stg.example.com,https://crm-stg.example.com,https://admin-stg.example.com,https://tenant-stg.example.com,https://owner-stg.example.com | https://example.com,https://crm.example.com,https://admin.example.com,https://tenant.example.com,https://owner.example.com | N | Cloud Run env | 按需 | 预检 OPTIONS 通过 | 与 WAF 规则一致
Runtime | REQUEST_ID_HEADER | 请求追踪 header 名称 | API | DEV/STAGING/PROD | X-Request-Id | X-Request-Id | X-Request-Id | N | Cloud Run env | 不变 | 每次响应含 requestId
Runtime | LOG_LEVEL | 日志等级 | API | DEV/STAGING/PROD | debug | info | info | N | Cloud Run env | 按需 | 日志采样 | 生产禁止 debug+PII
Runtime | ENABLE_ENVELOPE | 是否启用统一响应 Envelope | API | DEV/STAGING/PROD | true | true | true | N | Cloud Run env | 不变 | 响应包含 requestId/timestamp
Runtime | ENABLE_RLS | 数据库是否启用 RLS | API | STAGING/PROD | false | true | true | N | Cloud Run env | 按需 | 跨 org 查询被阻断 | DEV 可关闭便于调试
Runtime | GCP_REGION | 部署区域（Spain/EU） | API | STAGING/PROD | europe-southwest1 | europe-southwest1 | europe-southwest1 | N | Cloud Run env | 不变 | Cloud Run region | Madrid
Secret | DB_URL | Cloud SQL Postgres 连接串 | API | DEV/STAGING/PROD | Secret Manager:DB_URL_DEV | Secret Manager:DB_URL_STG | Secret Manager:DB_URL_PROD | Y | Secret Manager | 按需/泄露即轮换 | API 能读写数据
Runtime | DB_POOL_SIZE | 数据库连接池大小 | API | DEV/STAGING/PROD | 5 | 10 | 20 | N | Cloud Run env | 按需 | 压测/监控
Secret | IDP_TENANT_CONFIG | Identity Platform 多租户配置/项目 | API | STAGING/PROD | Secret Manager:IDP_TENANT_CONFIG_STG | Secret Manager:IDP_TENANT_CONFIG_STG | Secret Manager:IDP_TENANT_CONFIG_PROD | Y | Secret Manager | 按需 | 登录可用
Runtime | SESSION_TTL_SECONDS | 会话有效期 | API | STAGING/PROD | 1209600 | 1209600 | 1209600 | N | Cloud Run env | 按需 | cookie 过期时间 | 14天
Runtime | COOKIE_DOMAIN | cookie 域名共享 | API | STAGING/PROD | .example.com | .example.com | .example.com | N | Cloud Run env | 按需 | 跨子域登录态共享
Runtime | COOKIE_SAMESITE | SameSite 策略 | API | STAGING/PROD | Lax | Lax | Lax | N | Cloud Run env | 按需 | 登录/接口正常
Secret | CSRF_SECRET | CSRF 签名密钥 | API | STAGING/PROD | Secret Manager:CSRF_SECRET_STG | Secret Manager:CSRF_SECRET_STG | Secret Manager:CSRF_SECRET_PROD | Y | Secret Manager | 90天/按需 | 提交请求通过 CSRF 校验
Secret | TURNSTILE_SECRET | Turnstile 服务端密钥 | API | STAGING/PROD | Secret Manager:TURNSTILE_SECRET_DEV | Secret Manager:TURNSTILE_SECRET_STG | Secret Manager:TURNSTILE_SECRET_PROD | Y | Secret Manager | 90天/按需 | 线索/登录校验通过
Public | TURNSTILE_SITEKEY | Turnstile 前端 sitekey | Homepage | DEV/STAGING/PROD | dev-sitekey | stg-sitekey | prod-sitekey | N | Pages env | 按需 | 验证码可渲染 | 替换为真实值
Secret | GCS_BUCKET_PRIVATE | 私有桶（存合同/凭证/图片） | API | DEV/STAGING/PROD | Secret Manager:GCS_BUCKET_PRIVATE_DEV | Secret Manager:GCS_BUCKET_PRIVATE_STG | Secret Manager:GCS_BUCKET_PRIVATE_PROD | Y | Secret Manager | 按需 | signed URL 上传下载可用 | 桶需 EU/Spain
Runtime | SIGNED_URL_TTL_SECONDS | 下载/上传签名URL有效期 | API | DEV/STAGING/PROD | 300 | 300 | 300 | N | Cloud Run env | 按需 | URL 5分钟失效
Runtime | FILE_MAX_SIZE_MB | 单文件最大大小 | API | DEV/STAGING/PROD | 25 | 25 | 25 | N | Cloud Run env | 按需 | 超限返回 413/400
Runtime | ALLOWED_MIME_TYPES | 允许上传的 MIME 白名单 | API | DEV/STAGING/PROD | application/pdf,image/jpeg,image/png,image/webp | application/pdf,image/jpeg,image/png,image/webp | application/pdf,image/jpeg,image/png,image/webp | N | Cloud Run env | 按需 | 非法类型返回 400
Runtime | FILE_SCAN_ENABLED | 是否启用扫描流程 | API | DEV/STAGING/PROD | true | true | true | N | Cloud Run env | 按需 | 上传后 status=SCANNING
Secret | CLAMAV_HOST | ClamAV 扫描服务 host（如启用） | API | STAGING/PROD | Secret Manager:CLAMAV_HOST_STG | Secret Manager:CLAMAV_HOST_STG | Secret Manager:CLAMAV_HOST_PROD | Y | Secret Manager | 按需 | EICAR 测试被阻断
Runtime | CLAMAV_PORT | ClamAV 端口 | API | STAGING/PROD | 3310 | 3310 | 3310 | N | Cloud Run env | 按需 | 扫描成功
Runtime | RATE_LIMIT_LEAD_RPM | 线索提交限流（每分钟） | API | DEV/STAGING/PROD | 60 | 30 | 20 | N | Cloud Run env | 按需 | 超限返回 429 | HIGH_RISK
Runtime | RATE_LIMIT_LOGIN_RPM | 登录/邀请/找回限流（每分钟） | API | STAGING/PROD | 20 | 10 | 10 | N | Cloud Run env | 按需 | 超限返回 429 | HIGH_RISK
Runtime | RATE_LIMIT_UPLOAD_RPM | 上传限流（每分钟） | API | STAGING/PROD | 60 | 30 | 20 | N | Cloud Run env | 按需 | 超限返回 429 | HIGH_RISK
Runtime | AUDIT_LOG_RETENTION_DAYS | 审计日志保留天数 | API | STAGING/PROD | 365 | 365 | 365 | N | Cloud Run env | 按需 | 查询审计日志
Secret | SENTRY_DSN | Sentry DSN（前后端） | All | DEV/STAGING/PROD | Secret Manager:SENTRY_DSN_DEV | Secret Manager:SENTRY_DSN_STG | Secret Manager:SENTRY_DSN_PROD | Y | Secret Manager | 按需 | 错误上报可见
Runtime | PROTOTYPE_LOCAL_STORAGE_KEYS_ENABLED | 是否允许原型 localStorage keys | All | DEV/STAGING/PROD | true | false | false | N | Pages env | 不进生产 | 检查 devtools localStorage | 生产必须 false
Runtime | CORE_DB_V1 | LocalCore 存储 key（仅 DEV） | CRM/Admin | DEV | CORE_DB_V1 |  |  | N | (DEV) localStorage | 不进生产 | 同域同端口共享 | 生产禁用
Secret | core_api_base | RemoteCore API base（如启用） | CRM/Admin | DEV | https://core-dev.example.com |  |  | Y | Secret Manager / Pages env | 按需 | CoreAdapter 远端可用 | 默认生产不启用
Secret | core_api_token | RemoteCore API token（如启用） | CRM/Admin | DEV | Secret Manager:CORE_API_TOKEN_DEV |  |  | Y | Secret Manager | 按需 | 鉴权通过 | 默认生产不启用
Secret | bcn_api_base | Homepage/CRM 独立官网 API base（如存在） | Homepage/CRM | DEV | https://bcn-dev.example.com |  |  | Y | Pages env / Secret Manager | 按需 | GET properties 正常 | 默认走统一 API_BASE_URL
Secret | bcn_api_token | 官网 API token（如需要） | Homepage/CRM | DEV | Secret Manager:BCN_API_TOKEN_DEV |  |  | Y | Secret Manager | 按需 | 鉴权通过 | 默认不启用
Runtime | STORAGE_KEY | 运营库 localStorage key（仅 DEV） | Admin/Tenant/Owner | DEV | STORAGE_KEY |  |  | N | (DEV) localStorage | 不进生产 | 同库模拟 | 生产禁用

## Permission_Matrix
METHOD | Current PATH(/api) | Target PATH(/v1) | Tags | Summary | 需要登录 | PUBLIC | TENANT | OWNER | ADMIN | CRM/STAFF | 资源归属校验规则(必须可实现) | 数据最小暴露/脱敏要求 | 数据分类(P0/P1/P2) | 是否审计 | 审计Action | 限流等级(NONE/STANDARD/HIGH_RISK) | 错误策略(403/404) | 备注
GET | /api/applications | /v1/applications | Applications | 查询申请流程（Tenant/Admin） | 是 | N | Y | N | Y | Y | org_id 强制过滤；TENANT 仅看自己的申请；admin/staff 全局 | 申请含 PII；对 owner 不开放，除非明确需求 | P0 | 否 |  | STANDARD | 403/404
POST | /api/applications | /v1/applications | Applications | 创建申请（Admin/CRM） | 是 | N | N | N | Y | Y | org_id 强制过滤；仅 admin/staff 创建；绑定 tenantLead/tenant | 只写入必要字段；敏感附件通过 documentId | P0 | 是 | APPLICATION_CREATE | STANDARD | 403/404
GET | /api/applications/{applicationId} | /v1/applications/{applicationId} | Applications | 获取申请详情 | 是 | N | Y | N | Y | Y | org_id 强制过滤；TENANT 仅访问归属申请；PATCH 仅 admin/staff | 状态/评分等内部字段仅 admin/staff | P0 | 否 |  | STANDARD | 403/404
PATCH | /api/applications/{applicationId} | /v1/applications/{applicationId} | Applications | 更新申请（Tenant/Admin） | 是 | N | N | N | Y | Y | org_id 强制过滤；TENANT 仅访问归属申请；PATCH 仅 admin/staff | 状态/评分等内部字段仅 admin/staff | P0 | 是 | APPLICATION_UPDATE | HIGH_RISK | 403/404
GET | /api/applications/{applicationId}/match-proposals | /v1/applications/{applicationId}/match-proposals | Applications | 获取某申请的匹配提案 | 是 | N | N | N | Y | Y | org_id 强制过滤；资源归属按角色校验；越权返回 404（必要时 403/404） | 返回最小字段集；禁止暴露内部备注、密钥、token；PII 脱敏 | P1 | 否 |  | STANDARD | 403/404 | (默认) 请根据业务再细化
POST | /api/applications/{applicationId}/match-proposals | /v1/applications/{applicationId}/match-proposals | Applications | 创建匹配提案（Admin） | 是 | N | N | N | Y | Y | org_id 强制过滤；仅 admin/staff 创建 proposal；绑定 applicationId + propertyId | proposal 只给 tenant 可见必要字段 | P0 | 是 | MATCH_PROPOSAL_CREATE | STANDARD | 403/404
GET | /api/document-requests | /v1/document-requests | Doc Requests | 查询资料请求（Tenant/Owner/Admin） | 是 | N | Y | Y | Y | Y | org_id 强制过滤；按可见性过滤 | 仅返回必要字段；不返回敏感文件内容 | P0 | 否 |  | STANDARD | 403/404
POST | /api/document-requests | /v1/document-requests | Doc Requests | 创建资料请求（Admin） | 是 | N | N | N | Y | Y | org_id 强制过滤；仅 admin/staff 创建；必须关联 tenant/lease | 请求内容可含 PII；日志脱敏 | P0 | 是 | DOCREQ_CREATE | STANDARD | 403/404
GET | /api/document-requests/{requestId} | /v1/document-requests/{requestId} | Doc Requests | 获取资料请求详情 | 是 | N | Y | Y | Y | Y | org_id 强制过滤；TENANT 仅可见自己的 request | 状态流转需审计；审批理由不对 tenant 暴露内部备注 | P0 | 否 |  | STANDARD | 403/404
PATCH | /api/document-requests/{requestId} | /v1/document-requests/{requestId} | Doc Requests | 更新资料请求（Admin） | 是 | N | Y | Y | Y | Y | org_id 强制过滤；TENANT 仅可见自己的 request | 状态流转需审计；审批理由不对 tenant 暴露内部备注 | P0 | 是 | DOCREQ_UPDATE | STANDARD | 403/404
POST | /api/document-requests/{requestId}/approve | /v1/document-requests/{requestId}/approve | Doc Requests | 审核通过资料（Admin） | 是 | N | N | N | Y | Y | 仅 admin/staff；记录审批人/时间/理由 | 状态流转需审计；审批理由不对 tenant 暴露内部备注 | P0 | 是 | DOCREQ_DECIDE | HIGH_RISK | 403/404
POST | /api/document-requests/{requestId}/reject | /v1/document-requests/{requestId}/reject | Doc Requests | 驳回资料（Admin：填写原因，Tenant 端可见） | 是 | N | N | N | Y | Y | 仅 admin/staff；记录审批人/时间/理由 | 状态流转需审计；审批理由不对 tenant 暴露内部备注 | P0 | 是 | DOCREQ_DECIDE | HIGH_RISK | 403/404
POST | /api/document-requests/{requestId}/submit | /v1/document-requests/{requestId}/submit | Doc Requests | 提交资料（Tenant：上传文件后绑定到 request） | 是 | N | Y | N | N | N | TENANT 必须是 request 目标 tenant；提交必须绑定 documentIds | 状态流转需审计；审批理由不对 tenant 暴露内部备注 | P0 | 是 | DOCREQ_SUBMIT | HIGH_RISK | 403/404
POST | /api/document-requests/{requestId}/waive | /v1/document-requests/{requestId}/waive | Doc Requests | 豁免资料（Admin） | 是 | N | N | N | Y | Y | 仅 admin/staff；记录审批人/时间/理由 | 状态流转需审计；审批理由不对 tenant 暴露内部备注 | P0 | 是 | DOCREQ_DECIDE | HIGH_RISK | 403/404
GET | /api/documents | /v1/documents | Files | 查询文档列表（按可见性+权限过滤） | 是 | N | Y | Y | Y | Y | org_id 强制过滤；仅返回 caller 可见 documents（按 visibility + 归属） | 列表不返回 downloadUrl（或仅短期）；不返回存储路径 | P0 | 否 |  | STANDARD | 403/404
GET | /api/documents/{docId} | /v1/documents/{docId} | Files | 获取文档元数据（含短期 downloadUrl） | 是 | N | Y | Y | Y | Y | org_id 强制过滤；TENANT/OWNER 仅可访问归属文档；PATCH 仅 admin/staff 或文档 owner | 仅允许更新白名单字段（visibility/expiresAt/label） | P0 | 否 |  | STANDARD | 403/404
PATCH | /api/documents/{docId} | /v1/documents/{docId} | Files | 更新文档元数据（可见性/到期日等） | 是 | N | N | N | Y | Y | org_id 强制过滤；TENANT/OWNER 仅可访问归属文档；PATCH 仅 admin/staff 或文档 owner | 仅允许更新白名单字段（visibility/expiresAt/label） | P0 | 是 | DOCUMENT_UPDATE | HIGH_RISK | 403/404
GET | /api/documents/{docId}/download | /v1/documents/{docId}/download | Files | 获取下载链接（或 302 重定向） | 是 | N | Y | Y | Y | Y | org_id 强制过滤；下载动作必须审计；signed URL TTL<=300s | 返回 302 或短期 URL；不泄露 bucket/path；一次性 token 可选 | P0 | 是 | DOCUMENT_DOWNLOAD | HIGH_RISK | 403/404
POST | /api/files/complete-upload | /v1/files/complete-upload | Files | 完成上传并落库 Document 元数据 | 是 | N | N | N | Y | Y | org_id 强制过滤；资源归属按角色校验；越权返回 404（必要时 403/404） | 返回最小字段集；禁止暴露内部备注、密钥、token；PII 脱敏 | P1 | 否 |  | STANDARD | 403/404 | (默认) 请根据业务再细化
POST | /api/files/presign-upload | /v1/files/presign-upload | Files | 获取直传对象存储的签名上传 URL（推荐） | 是 | N | N | N | Y | Y | org_id 强制过滤；资源归属按角色校验；越权返回 404（必要时 403/404） | 返回最小字段集；禁止暴露内部备注、密钥、token；PII 脱敏 | P1 | 否 |  | STANDARD | 403/404 | (默认) 请根据业务再细化
GET | /api/invoices | /v1/invoices | Billing | 查询账单（Owner/Tenant/Admin） | 是 | N | Y | Y | Y | Y | org_id 强制过滤；TENANT/OWNER 仅看归属 invoice；owner 仅看自己物业 | 不返回支付凭证原始文件；用 documentId 引用 | P0 | 否 |  | STANDARD | 403/404
POST | /api/invoices | /v1/invoices | Billing | 创建账单（Admin） | 是 | N | N | N | Y | Y | org_id 强制过滤；只允许 admin/staff 创建；invoice 必须关联 lease | 金额/币种/项目校验；锁定后不可改金额 | P0 | 是 | INVOICE_CREATE | HIGH_RISK | 403/404
GET | /api/invoices/{invoiceId} | /v1/invoices/{invoiceId} | Billing | 获取账单详情 | 是 | N | Y | Y | Y | Y | org_id 强制过滤；TENANT/OWNER 只读；PATCH 仅 admin/staff | 锁定策略执行；变更金额必须审计 | P0 | 否 |  | STANDARD | 403/404
PATCH | /api/invoices/{invoiceId} | /v1/invoices/{invoiceId} | Billing | 更新账单（Admin；locked=true 时禁止修改金额/项目） | 是 | N | N | N | Y | Y | org_id 强制过滤；TENANT/OWNER 只读；PATCH 仅 admin/staff | 锁定策略执行；变更金额必须审计 | P0 | 是 | INVOICE_UPDATE | HIGH_RISK | 403/404
GET | /api/invoices/{invoiceId}/payments | /v1/invoices/{invoiceId}/payments | Billing | 获取某账单的付款记录 | 是 | N | Y | Y | Y | Y | org_id 强制过滤；付款记录归属 invoice；TENANT 可新增 payment（SUBMITTED） | 付款凭证文件通过 documents 访问；不直接回传 URL（使用短期 signed URL） | P0 | 否 |  | STANDARD | 403/404
POST | /api/invoices/{invoiceId}/payments | /v1/invoices/{invoiceId}/payments | Billing | 新增付款记录（Tenant 上传凭证=SUBMITTED；Admin 可直接 VERIFED） | 是 | N | Y | Y | Y | Y | org_id 强制过滤；付款记录归属 invoice；TENANT 可新增 payment（SUBMITTED） | 付款凭证文件通过 documents 访问；不直接回传 URL（使用短期 signed URL） | P0 | 是 | PAYMENT_SUBMIT | HIGH_RISK | 403/404
GET | /api/landlord-leads | /v1/landlord-leads | Core | 查询房东线索（Admin/CRM） | 是 | N | N | N | Y | Y | org_id 强制过滤；只允许 staff/admin | 同 tenant-leads；联系方式仅授权角色可见 | P0 | 否 |  | STANDARD | 403/404
POST | /api/landlord-leads | /v1/landlord-leads | Public | 提交房东线索（Homepage 表单） | 否 | Y | N | N | N | N | 无登录；写入线索需绑定来源(source)、同意隐私(consent=true)；仅写入，不返回敏感内部字段 | 响应仅回显必要字段（可选：仅返回 id/status）；不回传内部评分/分配信息 | P0 | 是 | LEAD_SUBMIT | HIGH_RISK | 400 | 必须：Turnstile + 限流 + 去重（email/phone 维度）
GET | /api/leases | /v1/leases | Core | 查询租约（Owner/Tenant/Admin 按权限过滤） | 是 | N | Y | Y | Y | Y | org_id 强制过滤；TENANT 只能看自己的 lease；OWNER 只能看自己名下物业的 lease | 列表不返回身份证/银行卡等；合同文件用 documentId 引用 | P0 | 否 |  | STANDARD | 403/404
POST | /api/leases | /v1/leases | Core | 创建租约（Admin） | 是 | N | N | N | Y | Y | org_id 强制过滤；仅 admin/staff 创建；tenantId/ownerId 必须同 org 且关联 property | 创建后返回 leaseId；敏感字段仅对授权角色可见 | P0 | 是 | LEASE_CREATE | HIGH_RISK | 403/404
GET | /api/leases/{leaseId} | /v1/leases/{leaseId} | Core | 获取租约详情 | 是 | N | Y | Y | Y | Y | org_id 强制过滤；TENANT/OWNER 仅可访问归属 lease；PATCH 仅 admin/staff | TENANT/OWNER 只读；更新仅 admin；合同下载需审计 | P0 | 否 |  | STANDARD | 403/404
PATCH | /api/leases/{leaseId} | /v1/leases/{leaseId} | Core | 更新租约（Admin） | 是 | N | N | N | Y | Y | org_id 强制过滤；TENANT/OWNER 仅可访问归属 lease；PATCH 仅 admin/staff | TENANT/OWNER 只读；更新仅 admin；合同下载需审计 | P0 | 是 | LEASE_UPDATE | HIGH_RISK | 403/404
POST | /api/match-proposals/{proposalId}/respond | /v1/match-proposals/{proposalId}/respond | Applications | 租客响应匹配提案（接受/拒绝） | 是 | N | N | N | Y | Y | org_id 强制过滤；仅 admin/staff 创建 proposal；绑定 applicationId + propertyId | proposal 只给 tenant 可见必要字段 | P0 | 是 | MATCH_PROPOSAL_CREATE | STANDARD | 403/404
GET | /api/me | /v1/me | Auth & Profile | 获取当前登录用户信息（角色/绑定的 ownerId/tenantId/语言偏好） | 是 | N | Y | Y | Y | Y | subject 必须等于 token/cookie 中 user_id；org_id 从会话/claim 获取 | 只返回当前用户相关字段；不返回其他人的 PII | P0 | 否 |  | NONE | 403
PATCH | /api/me/preferences | /v1/me/preferences | Auth & Profile | 更新当前用户偏好（语言/通知） | 是 | N | Y | Y | Y | Y | subject 必须等于 token/cookie 中 user_id；org_id 从会话/claim 获取 | 只返回当前用户相关字段；不返回其他人的 PII | P0 | 是 | ME_UPDATE | STANDARD | 403
GET | /api/notifications | /v1/notifications | Notifications | 查询通知（按可见性与权限过滤） | 是 | N | Y | Y | Y | Y | subject=当前用户；org_id 强制；仅返回自己的通知 | 不包含敏感正文（必要时简略）；详情通过资源链接获取 | P1 | 否 |  | STANDARD | 403/404
POST | /api/notifications/read-all | /v1/notifications/read-all | Notifications | 全部标为已读 | 是 | N | Y | Y | Y | Y | subject=当前用户 | 批量更新 readAt | P1 | 否 |  | STANDARD | 403
PATCH | /api/notifications/{notificationId} | /v1/notifications/{notificationId} | Notifications | 标记通知已读/未读 | 是 | N | Y | Y | Y | Y | subject=当前用户；只能更新自己的 read 状态 | 只允许 read/unread | P1 | 否 |  | STANDARD | 403
POST | /api/payments/{paymentId}/reject | /v1/payments/{paymentId}/reject | Billing | 驳回付款凭证（Admin） | 是 | N | Y | Y | Y | Y | org_id 强制过滤；付款记录归属 invoice；TENANT 可新增 payment（SUBMITTED） | 付款凭证文件通过 documents 访问；不直接回传 URL（使用短期 signed URL） | P0 | 是 | PAYMENT_SUBMIT | HIGH_RISK | 403/404
POST | /api/payments/{paymentId}/reverse | /v1/payments/{paymentId}/reverse | Billing | 冲正/撤销付款记录（Admin） | 是 | N | Y | Y | Y | Y | org_id 强制过滤；付款记录归属 invoice；TENANT 可新增 payment（SUBMITTED） | 付款凭证文件通过 documents 访问；不直接回传 URL（使用短期 signed URL） | P0 | 是 | PAYMENT_SUBMIT | HIGH_RISK | 403/404
POST | /api/payments/{paymentId}/verify | /v1/payments/{paymentId}/verify | Billing | 审核通过付款凭证（Admin） | 是 | N | Y | Y | Y | Y | org_id 强制过滤；付款记录归属 invoice；TENANT 可新增 payment（SUBMITTED） | 付款凭证文件通过 documents 访问；不直接回传 URL（使用短期 signed URL） | P0 | 是 | PAYMENT_SUBMIT | HIGH_RISK | 403/404
GET | /api/properties | /v1/properties | Core, Public | 查询房源列表（公开 published=true / 内部全量） | 否 | Y | N | N | N | N | 公共只读列表；仅返回 public 字段（不含 ownerId/内部信息） | publicPropertyView：地址可做模糊化（街区级）；不返回房东联系方式/内部备注 | P2 | 否 |  | STANDARD | 400 | 可加缓存；仍需 WAF 基础规则
POST | /api/properties | /v1/properties | Core | 创建房源（Admin/CRM） | 是 | N | N | Y | Y | Y | org_id 强制过滤；OWNER 只能创建自己的房源；ADMIN/STAFF 可代创建 | 写入校验：地址/租金/可租日期；禁止客户端写审计字段 | P1 | 是 | PROPERTY_CREATE | STANDARD | 403/404
DELETE | /api/properties/{propertyId} | /v1/properties/{propertyId} | Core | 删除房源（Admin） | 是 | N | N | N | Y | Y | org_id 强制过滤；仅 admin/staff；软删除 preferred | 删除必须审计；关联租约/账单时禁止硬删 | P1 | 是 | PROPERTY_DELETE | HIGH_RISK | 403/404
GET | /api/properties/{propertyId} | /v1/properties/{propertyId} | Core | 获取房源详情 | 是 | N | Y | Y | Y | Y | org_id 强制过滤；TENANT 仅可访问与自身 application/lease 关联的房源；OWNER 仅可访问自己房源 | TENANT/OWNER 返回各自视图；不返回内部评分/运营字段（除 admin/staff） | P1 | 否 |  | STANDARD | 403/404
PATCH | /api/properties/{propertyId} | /v1/properties/{propertyId} | Core | 更新房源（Admin/CRM） | 是 | N | N | Y | Y | Y | org_id 强制过滤；OWNER 仅更新自己房源；字段级权限控制（如价格/状态） | 仅允许白名单字段更新；状态变更需审计 | P1 | 是 | PROPERTY_UPDATE | STANDARD | 403/404
GET | /api/tenant-leads | /v1/tenant-leads | Core | 查询租客线索（CRM/Admin） | 是 | N | N | N | Y | Y | org_id 强制过滤；只允许 staff/admin；支持按 status 查询；不得跨 org | 列表字段最小化；如需联系方式仅对授权角色返回 | P0 | 否 |  | STANDARD | 403/404 | 建议加导出审计（如支持导出）
POST | /api/tenant-leads | /v1/tenant-leads | Public | 提交租客线索（Homepage 表单） | 否 | Y | N | N | N | N | 无登录；写入线索需绑定来源(source)、同意隐私(consent=true)；仅写入，不返回敏感内部字段 | 响应仅回显必要字段（可选：仅返回 id/status）；不回传内部评分/分配信息 | P0 | 是 | LEAD_SUBMIT | HIGH_RISK | 400 | 必须：Turnstile + 限流 + 去重（email/phone 维度）
GET | /api/tenant-leads/{leadId} | /v1/tenant-leads/{leadId} | Core | 获取单条租客线索 | 是 | N | N | N | Y | Y | org_id 强制过滤；只允许 staff/admin；支持按 status 查询；不得跨 org | 列表字段最小化；如需联系方式仅对授权角色返回 | P0 | 否 |  | STANDARD | 403/404 | 建议加导出审计（如支持导出）
PATCH | /api/tenant-leads/{leadId} | /v1/tenant-leads/{leadId} | Core | 更新租客线索状态/备注（CRM/Admin） | 是 | N | N | N | Y | Y | org_id 强制过滤；资源归属按角色校验；越权返回 404（必要时 403/404） | 返回最小字段集；禁止暴露内部备注、密钥、token；PII 脱敏 | P1 | 否 |  | STANDARD | 403/404 | (默认) 请根据业务再细化
GET | /api/tickets | /v1/tickets | Tickets | 查询工单列表（Owner/Tenant/Admin） | 是 | N | Y | Y | Y | Y | org_id 强制过滤；TENANT 仅看自己的 ticket；OWNER 仅看自己物业相关 ticket | 列表隐藏内部处理备注（仅 admin/staff 可见） | P0 | 否 |  | STANDARD | 403/404
POST | /api/tickets | /v1/tickets | Tickets | 创建工单（Tenant/Owner） | 是 | N | Y | Y | Y | Y | org_id 强制过滤；TENANT 只能为自己的 lease 创建；OWNER 只能为自己物业创建 | 附件通过 documents 绑定；内容含 PII 需脱敏日志 | P0 | 是 | TICKET_CREATE | STANDARD | 403/404
GET | /api/tickets/{ticketId} | /v1/tickets/{ticketId} | Tickets | 获取工单详情 | 是 | N | Y | Y | Y | Y | org_id 强制过滤；TENANT 可 PATCH 仅限可编辑字段（如描述/补充）；OWNER/admin 可更新状态 | 状态流转需审计；内部备注仅 admin/staff | P0 | 否 |  | STANDARD | 403/404
PATCH | /api/tickets/{ticketId} | /v1/tickets/{ticketId} | Tickets | 更新工单（Admin/Owner，或 Tenant 修改自己工单的可编辑字段） | 是 | N | Y | Y | Y | Y | org_id 强制过滤；TENANT 可 PATCH 仅限可编辑字段（如描述/补充）；OWNER/admin 可更新状态 | 状态流转需审计；内部备注仅 admin/staff | P0 | 是 | TICKET_UPDATE | STANDARD | 403/404
POST | /api/tickets/{ticketId}/comments | /v1/tickets/{ticketId}/comments | Tickets | 追加工单评论/沟通记录 | 是 | N | Y | Y | Y | Y | org_id 强制过滤；评论归属 ticket；TENANT/OWNER 仅可见同 ticket | 评论内容不写入日志明文；附件用 documentId | P0 | 是 | TICKET_COMMENT_CREATE | STANDARD | 403/404
GET | (new) | /v1/health | Ops | 健康检查 | 否 | Y | N | N | N | N | 公开只读；不含内部信息 | 仅返回 {status,version,region} | P2 | 否 |  | STANDARD | 400 | 供 LB/监控使用
POST | (new) | /v1/properties/{propertyId}/images | Files,Core | 上传房源图片（对齐验收；内部落 Document） | 是 | N | N | Y | Y | Y | org_id 强制过滤；OWNER 仅可为自己的 property 上传；文件落 Document(type=PROPERTY_IMAGE,propertyId) | 不回传存储路径；仅返回 documentId/thumbnailUrl(短期) | P0 | 是 | PROPERTY_IMAGE_UPLOAD | HIGH_RISK | 403/404 | 建议优先 signed URL；multipart 仅兼容
POST | (new) | /v1/invitations | Auth | 创建邀请（Admin/Staff） | 是 | N | N | N | Y | Y | org_id 强制；仅 admin/staff；invitation 绑定 leaseId + expiresAt | 不回传 one_time_token 明文（仅一次性显示或通过邮件发送） | P0 | 是 | INVITATION_CREATE | HIGH_RISK | 403/404 | 必须 Turnstile/限流
POST | (new) | /v1/invitations/{token}/accept | Auth | 接受邀请并激活账号（Tenant） | 否 | Y | N | N | N | N | 一次性 token 校验；激活后发 cookie session；写入审计 | 响应不回传敏感 claim | P0 | 是 | INVITATION_ACCEPT | HIGH_RISK | 400 | token 过期/已用返回 400
POST | (new) | /v1/gdpr/export | GDPR | 导出数据（Admin） | 是 | N | N | N | Y | Y | org_id 强制；导出请求写审计并异步生成；下载链接短期 | 导出文件加密/短期；不在日志打印内容 | P0 | 是 | GDPR_EXPORT | HIGH_RISK | 403/404 | 建议异步 job + 通知
POST | (new) | /v1/gdpr/erase | GDPR | 删除/匿名化请求（Admin） | 是 | N | N | N | Y | Y | org_id 强制；删除以匿名化为主；保留财务必要字段；全流程审计 | 返回 jobId；不回传详细 PII | P0 | 是 | GDPR_ERASE | HIGH_RISK | 403/404 | 需审批/二次确认可选

## PG_SQL_Checklist
Table/Entity | 用途 | 必须org_id | RLS | 主键/唯一约束 | 关键外键 | 审计字段 | PII | 推荐索引 | 备注
orgs | 组织/租户 | - | - | id (uuid) unique | - | created_at,updated_at | N | unique(slug) | 多租户根实体
users | 系统用户 | Y | Y | id (uuid), unique(email,org_id) | org_id->orgs | created_at,updated_at,last_login_at | Y | idx(org_id), idx(email) | Admin/Staff/Owner/Tenant 统一用户表
roles | 角色定义 | Y | Y | id, unique(name,org_id) | org_id->orgs | created_at | N | idx(org_id)
user_roles | 用户角色绑定 | Y | Y | unique(user_id,role_id) | user_id->users, role_id->roles | created_at | N | idx(user_id), idx(role_id)
parties | 联系人/主体（房东/租客/供应商） | Y | Y | id, unique(external_ref,org_id) | org_id->orgs | created_at,updated_at | Y | idx(org_id), idx(type), idx(email) | 用于CRM去重与统一实体
properties | 房源 | Y | Y | id, unique(org_id,ref_code) | org_id->orgs | created_at,updated_at,version | N | idx(org_id), idx(status), idx(city) | version用于乐观锁
property_parties | 房源-主体关系 | Y | Y | unique(property_id,party_id,role) | property_id->properties, party_id->parties | created_at | N | idx(property_id), idx(party_id)
applications | 租赁申请/线索转化 | Y | Y | id | property_id->properties, tenant_party_id->parties | created_at,updated_at | Y | idx(property_id), idx(status) | 从web_leads转化
leases | 租约 | Y | Y | id, unique(org_id,lease_code) | property_id->properties, owner_party_id, tenant_party_id | created_at,updated_at,version | Y | idx(org_id), idx(property_id), idx(status)
invoices | 账单/应收应付 | Y | Y | id | lease_id->leases (nullable), party_id->parties | created_at,updated_at,version | Y | idx(org_id), idx(due_date), idx(status)
payments | 收付款流水 | Y | Y | id | invoice_id->invoices (nullable) | created_at,updated_at | Y | idx(org_id), idx(paid_at)
documents | 文件元数据（合同/凭证/图片） | Y | Y | id | linked_entity_type/id, uploaded_by->users | created_at,updated_at | Y | idx(org_id), idx(entity_type,entity_id), idx(status) | status=SCANNING/READY/BLOCKED
tickets | 工单 | Y | Y | id | linked_entity_type/id, created_by->users | created_at,updated_at,version | Y | idx(org_id), idx(status), idx(priority)
audit_log | 审计日志（append-only） | Y | Y | id | actor_user_id->users | created_at | Y | idx(org_id), idx(event_name), idx(created_at) | 关键动作必须写入
web_leads | 官网线索（房东/租客） | Y | Y | id | org_id->orgs | created_at | Y | idx(org_id), idx(type), idx(created_at) | CRM 导入/去重来源
translations | UGC翻译缓存 | Y | Y | id | entity_type/id | created_at,updated_at | N | idx(org_id), idx(entity_type,entity_id) | 多语言展示

## Guardrails_M1
里程碑 | 优先级 | 类别 | 防呆项 | 加入位置（层/文件） | 验收/证据
M1 | P0 | 错误模型 | 统一错误响应（error_code/trace_id/details） | ControllerAdvice/GlobalExceptionHandler | 400/409/412 样例
M1 | P0 | 序列化 | 金额 BigDecimal；对外输出口径（建议 string）；日期 LocalDate | DTO + JacksonConfig + OpenAPI schema | 金额精度回归用例
M1 | P0 | 环境 | 非 dev 强制 token；CORS 白名单；STAGING/PROD 隔离 | Config + 部署清单 | 隔离截图/配置表
M1 | P0 | 安全头 | Cloudflare Pages 固化安全头：HSTS、CSP、X-Frame-Options/frame-ancestors、X-Content-Type-Options、Referrer-Policy | 各前端仓库 _headers | 浏览器安全头检查截图；CSP 无 unsafe-inline（除非记录理由）
M1 | P0 | CI门禁 | CI 必开：依赖漏洞扫描(SCA)+Secret 扫描+基础 SAST；高危必须阻断合并 | CI pipeline（GitHub Actions/同类） | 扫描报告归档；高危 PR 阻断截图
M1 | P0 | 会话安全 | token 不落 localStorage；使用 HttpOnly+Secure Cookie；refresh rotation；启用 CSRF 防护 | Auth middleware + CookieConfig + CSRF | 前端代码检查记录；登录/刷新抓包证明 Cookie 属性
M1 | P0 | 审计 | 关键操作写审计日志：登录/MFA/下载合同/修改收款/导出等；字段含 org_id/user_id/action/before/after/ip/ua/request_id | AuditLog middleware + DB 表 | 审计样本导出；能按 requestId 追踪
M1 | P0 | 日志脱敏 | 日志/错误输出不得包含 P0/P1 敏感字段（证件号/银行信息/合同全文/手机号等） | Logger + Error handler | 抽样检查日志不含敏感字段；脱敏规则文档